**[Доклад об итогах реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области](http://www.admbal.ru/content/svodnyi-godovoi-doklad-ob-itogakh-realizatsii-munitsipalnykh-programm-i-otsenke-effektivnost%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83) за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации МО Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области за 2020 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным Постановлением администрации МО Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области от 26.03.2019 № 14-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, постановлением администрации МО Лабазинский сельсовет от 25.12.2018 № 82-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 год».

Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения цели и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств бюджета.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

В 2019 году обеспечена реализация муниципальной программы, «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы», которая имеет подпрограммы.

Реализация программ была направлена наулучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования **Лабазинский** сельсовет.

Комплексноеразвитие территории муниципального образования **Лабазинский** сельсовет.

Объем финансирования муниципальной программы (с подпрограммами) в 2020 году составил 14772,61 тыс. руб. из всех источников финансирования.

По итогам 2020 года подпрограммы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным средствам:

**Подпрограмма № 1** «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Лабазинский сельсовет». Исполнение составило 3004,418 тыс. руб. или 98,00%.

Задачи подпрограммы:

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения МО Лабазинский сельсовет и сооружений на них;

Совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог, ликвидация  на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.

По данной подпрограмме проводились мероприятия:

1) Оплата за дорожное освещение;

2) Содержание дорог общего пользования (очистка внутри поселковых дорог от снега в зимнее время, ямочный ремонт и грейдирование внутри поселковых дорог общего пользования в летнее время и т.д.);

**Подпрограмма № 2** «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Лабазинский сельсовет». Задачи подпрограммы:

- Озеленение территории;

-Содержание и благоустройство мест захоронений;

-Мероприятия по организации благоустройства;

-Прочие мероприятия по благоустройству

Исходя из поставленных задач были проведены следующие мероприятия: скашивание сорной растительности; обустройство свалки и ликвидация несанкционированных свалок; благоустройство мест захоронений; дератизационные мероприятия.

Исполнение составило 996,196 тыс. руб. или 100,00 %.

**Подпрограмма № 4** «Организация деятельности муниципального образования Лабазинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2019-2024 годы». Исполнение составило 5541,424 тыс. руб. или 99,00%.

Цель программы – обеспечение деятельности администрации МО Лабазинский сельсовет, повышение их эффективности и результативности;

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета МО Лабазинский сельсовет, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Лабазинский сельсовет и создание условий для их оптимизации;

Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового управления;

Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии федеральными законами, законами Оренбургской области и муниципальными правовыми актами.

 Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами Оренбургской области;

Развитие муниципальной службы администрации сельского поселения;

Организация проведения иных мероприятий в области муниципального управления.

 По данной подпрограмме проведены следующие мероприятий:

- Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Лабазинский сельсовет;

 - Уплата членских взносов в Совет Ассоциации;

 - Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, торговли и бытового обслуживания. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 - Исполнение, формирование бюджета поселения

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что подпрограммные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты, подпрограмма признана эффективной.

- **Подпрограмма № 5** «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 842,500 тыс. руб. или 99,00 %.Задачи программы – обеспечение пожарной безопасности на территории МО Лабазинский сельсовет;

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;

- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения;

- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности;

- уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня;

- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границе населенного пункта поселения.

Силами личного состава ДПК были проведены следующие мероприятия:

 - пропаганда среди населения соблюдения правил пожарной безопасности;

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально- неадаптированных граждан,

 - содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов на территории МО Лабазинский сельсовет.

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что подпрограммные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты, подпрограмма признана эффективной.

**Подпрограмма № 6** «Развитие культуры на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 3762,90 или 95,00%.

Подпрограмма предусматривает осуществление культурно - досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

По данной программе проводились следующие мероприятия:

 - организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

 - организация библиотечного обслуживания населения;

 - развитие народного самодеятельного художественного творчества;

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

**Подпрограмма № 8** «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образованииЛабазинский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 314,878 тыс. руб. или 99,00%.

Главной целью подпрограммы являетсяреализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

**Подпрограмма № 9** «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 249,217 тыс. руб. или100%.

По данной программе проводились 1мероприятие:

Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

При реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинскийсельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» администрация МО Лабазинский сельсоветисходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Объемы ассигнований бюджета администрации Лабазинского сельсовета не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора) – 0,9 (СР п/п)

- Эффективность использования средств бюджета (Эис) 1,0

- Эффективность реализации подпрограммы (Эрп/п) – 0,9 (высокая)

- Оценка степени достижения цели и решения задач Программы (СД гппз) -0,9

- Степень реализации Программы (СРгп) -0,9

-Эффективность реализации программы (ЭР гп) – 0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2020 год составляет 0,9. Эффективность реализации Программы признается высокой.

Глава администрации В.А. Гражданкин

Таблица 1

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета МО Лабазинский сельсовет на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 год» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  | 14902,4 | 15105,032 | 14772,61 | 14772,61 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Лабазинский сельсовет»  |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет |  |  |  | 2841,900 | 3070,765 | 3004,419 | 3004,419 |
| 3 | Содержание дорог общего пользования муниципального значения |  | 114 | 0409 | 6010190750 | 1211,000 | 1421,764 | 1358,943 | 1358,943 |
| 4 |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | 114 | 0409 | 60101S0410 | 1630,900 | 1649,001 | 1645,476 | 1645,476 |
| 5 | Подпрограмма 2. «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Лабазинский сельсовет» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет |  |  |  | 900,00 | 996,263 | 996,196 | 996,196 |
| 6 | Содержание и ремонт водопроводных сетей |  | 114 | 0502 | 6020295080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Озеленение территории поселения |  | 114 | 0503 | 6020296300 | 63,00 | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
| 8 | Организация и содержание мест захоронения |  | 114 | 0503 | 6020296400 | 100,000 | 448,650 | 448,616 | 448,616 |
| 9 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  | 114 | 0503 | 6020296500 | 737,00 | 498,863 | 498,829 | 498,829 |
| 10 | Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Лабазинский сельсовет» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Разработка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости |  | 114 | 0412 | 6030180820 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12 | Подпрограмма 4.«Организация деятельности муниципального образования Лабазинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2019 – 2024годы» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 | 0100 |  | 5 992,037 | 5608,247 | 5541,424 | 5541,424 |
| 13 | Основное мероприятие "Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Лабазинский сельсовет" |  | 114 | 01020104 | 60401100106040110020 | 1031,504795,737 | 930,0004513,447 | 879,3744497,250 | 879,3744497,250 |
| 14 | Основное мероприятие "Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения" |  | 114 | 0104 | 6040310020 | 126,500 | 126,500 | 126,500 | 126,500 |
| 15 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  | 114 | 0104 | 6040510020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие "Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета" |  | 114 | 0106 | 6040410020 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 |
| 17 | Подпрограмма 5.«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  | 842,500 | 909,300 | 842,500 | 842,500 |
| 18 | Содержание личного состава ДПК и пропаганда среди населения соблюдения правил противопожарной безопасности |  | 114 | 0310 | 6050192470 | 842,500 | 909,300 | 842,500 | 842,500 |
| 19 | Подпрограмма 6.«Развитие культуры на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  | 3780,00 | 3951,00 | 3762,90 | 3762,90 |
| 20 | 1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
2. Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию
 |  | 114 | 08010801 | 60601744006060274420 | 2050,0640,0 | 2050,0640,0 | 2050,0640,0 | 2050,0640,0 |
| 21 | Организация культурно-досуговой деятельности |  | 114 | 0801 | 6060374400 | 1090,00 | 1261,00 | 1072,899 | 1072,899 |
| 22 | Подпрограмма 7. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет на 2019-2020 годы» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Развитие физической культуры и спорта на территории поселения |  | 114 | 1101 | 6070192970 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Подпрограмма № 8. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет на 2019 -2024 годы» |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  | 315,500 | 317,240 | 314,878 | 314,878 |
| 25 | Основное мероприятие.Назначение и выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального образования Лабазинский сельсовет  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 | 1001 | 6080120580 | 315,500 | 317,240 | 314,878 | 314,878 |
| 26 | Подпрограмма № 9. «Мобилизация и вневойсковая подготовка, в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет». |  | Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет | 114 |  |  | 230,463 | 249,217 | 249,217 | 249,217 |
| 27 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 114 | 0203 | 6090151180 | 230,463 | 249,217 | 249,217 | 249,217 |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы» |
| 1. | Показатель (индикатор) | % | 96 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Лабазинский сельсовет» |
| 1.1 | Численность дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 0 | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | 75 | 75 | 75 |  |
| 1.3 | Количество освещенных улиц поселения | Ед. | 32 | 32 | 32 |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Лабазинский сельсовет» |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Озеленение территории | тыс.руб | 23 | 48,75 | 48,75 |  |
| 2.3 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 3. **«**Развитие системы градорегулирования муниципального образования Лабазинский сельсовет**»** |
| 3.1 | изготовление документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости | тыс.руб | 5,142 | 3,00 | 3,00 |  |
| 3.2 | количество оформленных в муниципальную собственность объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Организация деятельности муниципального образования Лабазинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2019 – 2024 годы**»** |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления администрации муниципального образования «Лабазинский сельсовет» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Степень исполнения передаваемых полномочий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3 | Ежегодный отчёт главы о проделанной работе | исполнение | да | да | да |  |
| 4.4 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета сельского поселения по выплате заработной платы | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % отобщего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов к предыдущему году | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Своевременная сдача бухгалтерской отчетности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.8 | Доля учреждений и органов местного самоуправления, имеющих право на получение льготы по земельному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципального образования Лабазинский сельсовет» процентов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.9 | Повышение социальной защищённости отдельных групп населения  | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы» |
| 5.1 | Увеличение доли граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов к предыдущему году | 70 | 70 | 70 |  |
| 5.2 | Количество публикаций в газете «Лабазинский вестник» по противопожарной профилактике | процентов к предыдущему году | 5 | 5 | 5 |  |
| 5.3 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 6. «Развитие культуры на территории Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы |
| 6.1 | Количество культурно массовых мероприятий | шт | 85 | 85 | 85 |  |
| 6.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов к предыдущему году | 43,00 | 65,0 | 65,0 |  |
| 6.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов к предыдущему году | 29,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма 7. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы» |
| 7.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 10 | 10 | 10 |  |
| 7.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 65 | 65 | 65 |  |
| Подпрограмма 8. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы» |
| 8.1 | Процент количества получателей муниципальной пенсии от общего количества граждан, обратившихся за назначением и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.2 | Сумма фактически выплаченной муниципальной пенсии к сумме муниципальной пенсии по общему количеству граждан, обратившихся заназначением и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 9.«Мобилизационная и вневойсковая подготовка, в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет на 2019-2024 годы» |
| 9.1 | Доля населения охваченного первичным воинским учетом на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.2 | Отсутствия расхождений при сверках граждан состоящих на первичном воинском учете между военным комиссариатом, организациями и военно-учетным столом. | % | 100 | 100 | 100 |  |